ปฏิทินการดำเนินงานการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556  กรมอนามัย
	ลำดับ
	วัน/เดือน/ปี
	ขั้นตอนและกิจกรรม
	ผู้รับผิดชอบ

	
	
	การทบทวนงบประมาณ
	

	1
	ม.ค. 55
	จัดทำนโยบายการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 กรมอนามัย

	กองแผนงาน

	2
	 ม.ค. 55
	ประชุมชี้แจงการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556
	กองแผนงาน (คณะทำงานจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 กรมอนามัย)

	3
	 ก.พ. 55
	ทบทวนการกำหนดเป้าหมาย กลยุทธ์ ผลผลิต กิจกรรม และตัวชี้วัดผลสำเร็จในปีงบประมาณ พ.ศ.2555  
	กองแผนงาน (คณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ.2556-2559, พ.ศ.2557-2560) และแผนปฏิบัติราชการประจำปี (พ.ศ.2556, พ.ศ.2557) 

	
	
	การจัดทำงบประมาณ
	

	4
	ก.พ. 55
	ปรับปรุงฐานข้อมูลประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะ ปานกลาง

	กองแผนงาน

	5
	ม.ค. 55
	จัดทำประมาณการรายจ่ายประจำขั้นต่ำที่จำเป็นที่สอดคล้องกับฐานข้อมูลประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง

	กองแผนงาน (กองการเจ้าหน้าที่, กองคลัง)

	6
	ม.ค.-มี.ค. 55
	จัดทำรายละเอียดวงเงินและคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ที่สอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจำปี

	กองแผนงาน/ทุกกอง


	7
	ก.พ. 55
	ประมาณการรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556  เสนอรัฐมนตรีเจ้าสังกัดพิจารณาให้ความเห็นชอบ         และส่งสำนักงบประมาณ

	กองคลัง

	
	
	การอนุมัติงบประมาณ
	

	8
	13-14 มิ.ย. 55
	เตรียมพร้อมสำหรับสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556  ในวาระที่ 1

	กองแผนงาน

	ลำดับ
	วัน/เดือน/ปี
	ขั้นตอนและกิจกรรม
	ผู้รับผิดชอบ

	9
	15 มิ.ย.-21 ส.ค. 55
	กรมอนามัยเข้าชี้แจงร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556

	· ผู้บริหารกรม
· กองแผนงาน /ทุกกอง

	10
	22-23 ส.ค. 55
	เตรียมพร้อมสำหรับสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ในวาระที่ 2-3

	กองแผนงาน /ทุกกอง

	11
	10 ก.ย. 55
	กรมอนามัยเข้าชี้แจงวุฒิสภาพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556

	· ผู้บริหารกรม
· กองแผนงาน /ทุกกอง

	12
	14 ก.ย. 55
	ประสานสำนักงบประมาณ เรื่อง สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีนำร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556    ขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายเพื่อประกาศบังคับใช้เป็นกฎหมายต่อไป

	กองแผนงาน

	13
	1-15 ก.ย. 55
	กรมอนามัยจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 (สงป.)        ส่งสำนักงบประมาณก่อน พรบ.ประกาศใช้ 15 วัน

	กองแผนงาน/ทุกกอง



