PAGE  

Gantt Chart ปฏิทินการดำเนินงานการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 กรมอนามัย
	                                          วันเดือนปี
             กิจกรรม
	ต.ค. 55
	พ.ย.55
	ธ.ค. 55
	ม.ค.56
	ก.พ.56
	มี.ค.56
	เม.ย.56
	พ.ค.56
	มิ.ย.56
	ก.ค.56
	ส.ค.56
	ก.ย.56

	1. กองแผนงานจัดทำนโยบายงบประมาณ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานจัดทำงบประมาณ       และปฏิทินการดำเนินงานการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 กรมอนามัย         เสนออธิบดีให้ความเห็นชอบ 
	      30
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. - กองคลังและกองการเจ้าหน้าที่จัดทำประมาณการรายจ่ายประจำขั้นต่ำ ปี 2557 
   - กองแผนงาน รวบรวม วิเคราะห์ ตรวจสอบความถูกต้อง ของข้อมูลรายจ่ายประจำขั้นต่ำที่จำเป็น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 และกรอกข้อมูลตามแบบบันทึกข้อมูลรายจ่ายประจำขั้นต่ำฯ
    - กองแผนงานส่งแบบบันทึกข้อมูลรายจ่ายประจำขั้นต่ำที่จำเป็นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 กรมอนามัย 
ต่อสำนักงบประมาณ

	17
	 10
   11
	   
  20
   21
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.  - หน่วยงานในสังกัดกรมอนามัยจัดทำแผนความต้องการงบลงทุนเบื้องต้นประจำปีงบประมาณ        พ.ศ. 2557
    - กองแผนงาน รวบรวม วิเคราะห์ แผนความต้องการงบลงทุนเบื้องต้นฯ เสนออธิบดีให้ความเห็นชอบ
     - กองแผนงานส่งแผนความต้องการงบลงทุนเบื้องต้นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 กรมอนามัยให้สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ และสำนักงบประมาณ
	     19

	  19
 20-25

     26
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4. - หน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย จัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557         ตามแบบฟอร์มที่กำหนด (งบดำเนินงาน งบอุดหนุน         งบรายจ่ายอื่น) 
    - กองแผนงานรวบรวม วิเคราะห์ คำขอฯ และจัดทำรายละเอียดพร้อมกรอบวงเงินคำของบประมาณ        พ.ศ.2557 
    - กองแผนงานเสนอกรอบวงเงินคำของปบระมาณฯเสนออธิบดีให้ความเห็นชอบ
	
	1  - 30
	1  - 31

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	5. - กองแผนงานทบทวนเป้าหมายการให้บริการ ผลผลิต กิจกรรมหลัก ตัวชี้วัด กรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
    - กองแผนงานนำผลการทบทวนเป้าหมายการให้บริการ ผลผลิต กิจกรรมหลัก ตัวชี้วัด กรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 เสนออธิบดีให้        ความเห็นชอบ
	
	1-7
 9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6. - กองแผนงานบันทึกข้อมูลคำของบประมาณใน ระบบ e-budgeting

   - กองแผนงานส่งรายละเอียดคำของบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 กรมอนามัยพร้อมประมาณการรายได้ต่อสำนักงบประมาณ 

	
	
	
	
	12-21

     22

	
	
	
	
	
	
	

	7. สำนักงบประมาณแจ้งกรอบวงเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ของกรมอนามัย
	
	
	
	
	
	
	  9
	
	
	
	
	

	8. กรมอนามัยปรับปรุงงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 กรมอนามัย (แปรญัตติ)
	
	
	
	
	
	
	10 -17
	
	
	
	
	

	9. สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาวาระที่ 1

	
	
	
	
	
	
	
	 29-30
	
	
	
	

	10. กองแผนงานประชุมชี้แจงรายละเอียดงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 
	
	
	
	
	
	
	
	
	13
	
	
	

	11. ผู้บริหารกรม และผู้ที่ได้รับมอบหมายเข้าชี้แจงร่างพระราชบัญญัติงบประมาณฯ ต่อสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	11-19

	
	

	12. สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาวาระที่ 2 -3

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	14-15
	

	13. วุฒิสภาพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติ               งบประมาณฯ 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2

	14. - กองแผนงานจัดทำแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณปี 2557 (สงป.)
     - กองแผนงานส่งแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณปี 2557 (สงป.) เสนอต่อสำนักงบประมาณ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1-14

  15








PAGE  
3
9.Grantt Chart ปฏิทินงบประมาณ-57กรมอ.(ผู้บริหาร) แสดงเดือน

