คู่มือ

การรายงานแผนและผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณของกรมอนามัย

จำแนกตามผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

- วัตถุประสงค์

เพื่อใช้ติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

ให้เป็นไปตามแผนและสามารถบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายผลผลิตและกิจกรรมหลักที่กำหนด

- แบบรายงาน ประกอบด้วย

* แบบ ผ. 01 - 1 	รายงานผลการดำเนินงานด้านปริมาณและคุณภาพตามผลผลิตที่ 1  กิจกรรมหลักที่ 1

* แบบ ผ. 01- 2	รายงานผลการดำเนินงานด้านปริมาณตามผลผลิตที่ 1 กิจกรรมหลักที่ 2

* แบบ ผ. 01- 3	รายงานผลการดำเนินงานด้านปริมาณตามผลผลิตที่ 1 กิจกรรมหลักที่ 3

* แบบ ผ. 02 -1	รายงานผลการดำเนินงานด้านปริมาณและคุณภาพตามผลผลิตที่ 2 กิจกรรมหลักที่ 1

* แบบ ผ. 02 -2	รายงานผลการดำเนินงานด้านปริมาณและคุณภาพตามผลผลิตที่ 2 กิจกรรมหลักที่ 2

* แบบ ผ. 03 - 1	รายงานผลการดำเนินงานด้านปริมาณตามผลผลิตที่ 3 กิจกรรมหลักที่ 1

* แบบ ผ. 03 - 2	รายงานผลการดำเนินงานด้านปริมาณตามผลผลิตที่ 3 กิจกรรมหลักที่ 2

* แบบประเมินผลการวิจัยที่ดำเนินการแล้วเสร็จประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551

(หมายเหตุ:   ผลการดำเนินงานตามผลผลิตที่ 2 : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับการเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพ  สำนักส่งเสริมสุขภาพ รายงาน กิจกรรมที่ 1 การจัดซื้อนมผงเพื่อป้องกันการติดเชื้อ เอช ไอ วี จากแม่สู่ลูก และกองสุขาภิบาลชุมชนและประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ รายงานกิจกรรมที่ 2  แก้ไขปัญหามลพิษและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตจังหวัดระยอง )

3.   ระยะเวลาการรายงาน

รายงานเป็นรายไตรมาส (ทุก 3 เดือน) โดยตัดยอดผลงานวันที่25 ของเดือนธันวาคม 2550

ส่งให้กลุ่มข้อมูลและประเมินผล กองแผนงานภายในวันที่ 7 มกราคม 2550  โดยสามารถส่งผ่านระบบศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย หรือ ทาง e – mail address ที่evaluate_group@anamai.moph.go.th หรือโทรสารหมายเลข 0 - 2591- 8177 -8  และ   0 – 2590 - 4285

ทั้งนี้ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2551 เป็นต้นไป ให้รายงานผลการดำเนินงานทุกเดือน โดยตัดยอดทุกวันที่ 25 ของทุกเดือน ผ่านระบบศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัยเท่านั้น โดยกรมอนามัยจะติดตามผลการดำเนินงานผ่านระบบดังกล่าว

4.   วิธีรายงาน

ผลผลิตที่ 1   องค์ความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมได้รับการศึกษาวิจัย

กิจกรรมหลักที่ 1   การศึกษาวิจัย การพัฒนานโยบาย และการออกกฎเกณฑ์มาตรฐานทางวิชาการ

1.1 ตัวชี้วัดด้านปริมาณ : จำนวนองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัย

สิ่งแวดล้อมที่ศึกษาวิจัย  โดยมีเป้าหมาย 80 โครงการ

ความหมาย : จำนวนโครงการเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยี รูปแบบ แนวทาง มาตรฐานด้าน

การส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมที่ทุกหน่วยงานของกรมอนามัย

ดำเนินการในปีงบประมาณ 2551

วิธีวัด :

-  นับจำนวนผลงานโครงการเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ฯ ที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามเป้าหมายที่

กำหนดในปี 2551  ในกรณีโครงการมีระยะเวลามากกว่า 1 ปี หน่วยงานต้องกำหนดได้ว่า

ภายในปี 2551 จะมีเป้าหมายระดับใด และเมื่อสามารถบรรลุเป้าหมายดังกล่าว ให้ถือว่า

โครงการแล้วเสร็จตามเป้าหมายปี 2551

-  โครงการที่รายงานว่าแล้วเสร็จจะต้องจัดทำเอกสารเป็นรูปเล่ม /บทสรุปงานวิจัย จำนวน 15 หน้า

-   กรณีที่เป็นโครงการระยะยาว  ให้จัดทำรายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร (executive summary)

เป็นเอกสารรับรอง

การรายงาน : รายงานเป็นรายไตรมาสตามแบบ ผ. 01- 1 และผ่านระบบสารสนเทศศูนย์ปฏิบัติการกรมอนามัย

1.2   ตัวชี้วัดด้านคุณภาพ  :  จำนวนองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัย

สิ่งแวดล้อมที่ได้คะแนนร้อยละ 80 ขึ้นไปจากการประเมินของคณะกรรมการวิชาการของหน่วยงาน (กพว.) โดยมีเป้าหมายร้อยละ 80 ของโครงการเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ที่ดำเนินการแล้วเสร็จถึงขั้นที่ 6 ในปีงบประมาณพ.ศ. 2551

วิธีวัด :  วัดจากจำนวนโครงการที่ได้คะแนนร้อยละ 80 ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 80 ของโครงการ

พัฒนาองค์ความรู้ฯที่ดำเนินการแล้วเสร็จสมบูรณ์ ภายในเดือนกันยายน 2551 โดยมอบให้คณะกรรมการพัฒนาวิชาการ(กพว.) ของหน่วยงานเป็นผู้ให้คะแนนตามแบบประเมินผลการวิจัยที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ปี 2551 (ตัวอย่าง หน่วยงาน ก. มีแผนดำเนินงานโครงการพัฒนาองค์ความรู้ฯ ให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำนวน 10 โครงการ  สามารถแล้วเสร็จจริง  8  โครงการ  ดังนั้นในเชิงคุณภาพ หน่วยงาน ก.จะต้องมีโครงการได้คะแนนร้อยละ 80 จากการประเมินของกพว. จำนวน 7 โครงการ )

การรายงาน:  รายงานตามแบบ ผ. 01 – 1, ผ่านระบบสารสนเทศศูนย์ปฏิบัติการกรมอนามัย และแบบประเมินผลการวิจัยที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 ในไตรมาสที่ 4

ผลผลิตที่ 1   องค์ความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมได้รับการศึกษาวิจัย

กิจกรรมหลักที่ 2   การพัฒนาระบบบริหารจัดการและกฎหมายด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัย		                สิ่งแวดล้อม

1.1 ตัวชี้วัดด้านปริมาณ :   จำนวนโครงการเพื่อการพัฒนาระบบงานของกรมอนามัย  ที่ทุกหน่วยงาน

ดำเนินการในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2551

การรายงาน : รายงานเป็นรายไตรมาสตามแบบ ผ. 01- 2, ผ่านระบบสารสนเทศศูนย์ปฏิบัติการกรมอนามัย

ผลผลิตที่ 1   องค์ความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมได้รับการศึกษาวิจัย

กิจกรรมหลักที่ 3   การพัฒนาศูนย์ศึกษาและวิจัยการส่งเสริมสุขภาพ

1.1 ตัวชี้วัดด้านปริมาณ :   จำนวนครุภัณฑ์การแพทย์ อาคาร ที่ดิน สิ่งก่อสร้างของกรมอนามัย  ที่

ทุกหน่วยงานดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

การรายงาน : รายงานเป็นรายไตรมาสตามแบบ ผ. 01- 3 และผ่านระบบสารสนเทศศูนย์ปฏิบัติการกรมอนามัย

ผลผลิตที่ 2   ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับการเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพ(สำนักส่งเสริมสุขภาพเป็น

หน่วยงานเดียวที่รายงาน)

กิจกรรมหลักที่ 1 การจัดซื้อนมผงเพื่อป้องกันการติดเชื้อ เอช ไอ วี  จากแม่สู่ลูก

1.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเด็กอายุต่ำกว่า 2 ปี ได้รับนมผงเพื่อป้องกันการติดเชื้อ เอช ไอ วี จาก

แม่สู่ลูก จำนวน 6,400 ราย

ความหมาย : การจัดซื้อนมให้กับเด็กอายุต่ำกว่า 2 ปี ที่เกิดจากแม่ที่ติดเชื้อ เอช ไอ วี

1.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : เด็กอายุต่ำกว่า 2 ปี ติดเชื้อเอช ไอ วี จากแม่สู่ลูกไม่เกินร้อยละ 5

การรายงาน : รายงานเป็นรายไตรมาสตามแบบ ผ. 02-1 และผ่านระบบสารสนเทศศูนย์ปฏิบัติการกรมอนามัย

กิจกรรมหลักที่ 2 แก้ไขปัญหามลพิษและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตจังหวัดระยอง (กองสุขาภิบาลชุมชนและ

ประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ เป็นหน่วยงานเดียวที่รายงาน)

1.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรและประชาชนได้รับการพัฒนาด้านการเฝ้าระวังสุขภาพ

จากมลพิษ 900 ราย

ความหมาย : การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเฝ้าระวังสุขภาพจากมลพิษแก่บุคลากรและประชาชน

1.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : พื้นที่เป้าหมายมีระบบเฝ้าระวังสุขภาพจากมลพิษ 1 ระบบ

การรายงาน : รายงานเป็นรายไตรมาสตามแบบ ผ. 02-2 และผ่านระบบสารสนเทศศูนย์ปฏิบัติการกรมอนามัย

ผลผลิตที่ 3  ประชาชนและภาคีเครือข่ายได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีเพื่อการส่งเสริม

สุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม

กิจกรรมหลักที่ 1 การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ด้วยสื่อสาธารณะ

1.1 ตัวชี้วัดด้านปริมาณ :  จำนวนโครงการประชาสัมพันธ์ด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัย

สิ่งแวดล้อม

ความหมาย : จำนวนโครงการประชาสัมพันธ์ด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมที่ทุก

หน่วยงานของกรมอนามัยดำเนินการในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2551

วิธีวัด :  นับจำนวนโครงการประชาสัมพันธ์ด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมที่

ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

การรายงาน :  รายงานเป็นรายไตรมาสตามแบบ ผ. 03 -1 และผ่านระบบสารสนเทศศูนย์ปฏิบัติการกรมอนามัย

1.2   ตัวชี้วัดด้านคุณภาพ  :  ประชาชนกลุ่มเป้าหมายรับรู้ข่าวสารด้านการส่งเสริมสุขภาพและ

อนามัยสิ่งแวดล้อม  โดยมีเป้าหมายร้อยละ 80 ของประชาชนที่ทำการสำรวจ

วิธีวัด :  สำนักงานเลขานุการกรม กรมอนามัยดำเนินการสำรวจ

การรายงาน :  สำนักงานเลขานุการกรม กรมอนามัยส่งสำเนาผลการสำรวจให้กองแผนงานภายใน

เดือนกันยายน 2551

ผลผลิตที่ 3 ประชาชนและภาคีเครือข่ายได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ

และอนามัยสิ่งแวดล้อม

กิจกรรมหลักที่ 2 การเพิ่มขีดความสามารถของภาคีเครือข่าย

1.1 ตัวชี้วัดด้านปริมาณ :   จำนวนโครงการ ประชุม สัมมนา ฝึกอบรม หรือการถ่ายทอดด้านการ

ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม โดยมีเป้าหมายมีผู้แทนองค์กรภาคี

เครือข่ายเข้าร่วมโครงการ  82,000 คน

ความหมาย : โครงการประชุม สัมมนา ฝึกอบรม หรือการถ่ายทอดความรู้ด้วยวิธีการอื่นๆ เช่น การ

เป็นวิทยากร  การให้คำปรึกษา การนิเทศติดตามงานด้านการส่งเสริมสุขภาพและ

อนามัยสิ่งแวดล้อมให้แก่องค์กรนอกสังกัดกรมอนามัย รวมถึงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร

กรมอนามัย ในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2551 ( อ้างอิงจากพจนานุกรมกิจกรรม กรมอนามัย

ปี 2551)

วิธีวัด :   นับจำนวนผู้แทนองค์กรที่เข้าร่วมการประชุม สัมมนา ฝึกอบรม หรือรับการถ่ายทอด

ความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม รวมถึงจำนวนเจ้าหน้าที่กรมอนามัยที่ได้รับพัฒนาศักยภาพ

การรายงาน :  รายงานเป็นรายไตรมาสตามแบบ ผ. 03-2	และ ผ่านระบบสารสนเทศศูนย์ปฏิบัติการกรมอนามัย

คำอธิบายแบบรายงาน

แบบ ผ. 01 - 1   สำหรับรายงานตัวชี้วัดด้านปริมาณและคุณภาพของกิจกรรมหลักที่ 1   การศึกษาวิจัย การ

พัฒนานโยบายและการออกกฎเกณฑ์มาตรฐานทางวิชาการ

(1)   โครงการ/กิจกรรม  ระบุชื่อโครงการที่จะดำเนินการ และกิจกรรมรองอ้างอิงตามพจนานุกรมกิจกรรม

กรมอนามัย ปี 2551

(2)   ประเด็นยุทธศาสตร์กรมอนามัย  (7 ประเด็น) ระบุประเด็นยุทธศาสตร์ที่หน่วยงานจะดำเนินการตามที่

ปรากฏในช่องที่ (1)  โดยใช้หมายเลข 1- 7 เป็นเครื่องหมายแทนประเด็นยุทธศาสตร์ต่อไปนี้

- พัฒนาอนามัยแม่และเด็ก

- ลดปัจจัยเสี่ยงเด็กวัยเรียนและวัยรุ่น

- แก้ไขปัญหาโรคอ้วนคนไทย

- ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ

- พัฒนาชุมชนและท้องถิ่นน่าอยู่

- ประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ

- งานตามพันธกิจ

ตัวอย่าง  โครงการในช่องที่ (1) ชื่อโครงการศึกษาปัจจัยความสำเร็จในการดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน ในช่องที่

(2) จะระบุหมายเลข  4

(3)   ความก้าวหน้าของโครงการ   ให้ใส่เครื่องหมาย /  ลงในช่องระดับความก้าวหน้าซึ่งแบ่งเป็น  3 ระดับ

คือ < 50 %, ≥50 %  และ 100 %  ดังนี้

1. กำหนดกรอบแนวคิด					 ระดับความก้าวหน้า  15 %

2. ทบทวนวรรณกรรม					 ระดับความก้าวหน้า  30 %

3. ออกแบบเครื่องมือ					 ระดับความก้าวหน้า  40 %

4. จัดเก็บข้อมูล						 ระดับความก้าวหน้า  50 %

5. วิเคราะห์และเขียนรายงาน				 ระดับความก้าวหน้า  90 %

6. จัดทำบทสรุป หรือจัดทำเป็นรูปเล่ม                                    ระดับความก้าวหน้า 100 %

(4)   การใช้จ่ายงบประมาณ

งบประมาณที่ได้รับ      ระบุงบประมาณที่ได้รับทั้งหมด (งบดำเนินงาน งบลงทุน และงบเงินอุดหนุน กรณี

ที่เงินงบประมาณ เป็นงบลงทุนและงบเงินอุดหนุนให้ระบุในช่องหมายเหตุ)

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 รายโครงการ

ผลการใช้จ่าย                ระบุผลการใช้จ่ายจริงของรายโครงการ รายไตรมาส ณ ไตรมาสที่รายงาน

รวมผลการใช้จ่าย         ระบุผลการใช้จ่ายจริงเป็นยอดสะสม รายโครงการ

(5)  การใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

เงินบำรุง	ระบุผลการใช้จ่ายเงินบำรุงรายโครงการ รายไตรมาส ณ ไตรมาสที่รายงาน

(6)  ระยะเวลาการดำเนินงาน

แผน 		         ระบุเดือนและพ.ศ. ที่วางแผนให้โครงการแล้วเสร็จ

ผล		         ระบุเดือนและพ.ศ. ที่โครงการแล้วเสร็จจริงถึงขั้นตอนที่ 6

(7)   ผลการประเมินของคณะกรรมการพัฒนาวิชาการ  ระบุคะแนนการประเมินโครงการวิจัยที่ดำเนินการ

แล้วเสร็จถึงขั้นตอนที่ 6 พร้อมแนบสำเนาแบบประเมินผลรายงานการวิจัยฯ ส่งให้กองแผนงาน

(8)   หมายเหตุ  ถ้ามีการแก้ไขโครงการ เช่น ชื่อเรื่อง จำนวนงบประมาณ  หรือมีการยกเลิกโครงการ ให้แจ้ง

มาในช่องหมายเหตุ

(9)   รวมงบประมาณ	ให้ระบุยอดรวมการใช้จ่ายงบประมาณ และ ยอมรวมการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

แบบ ผ. 01 - 2   สำหรับรายงานตัวชี้วัดด้านปริมาณของกิจกรรมหลักที่ 2   การพัฒนาระบบบริหารจัดการ

และกฎหมายด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม

(1)   โครงการ/กิจกรรม  ระบุชื่อโครงการที่จะดำเนินการ และกิจกรรมรองอ้างอิงตามพจนานุกรมกิจกรรม

กรมอนามัย ปี 2551

(2)   ประเด็นยุทธศาสตร์กรมอนามัย  (7 ประเด็น) ระบุประเด็นยุทธศาสตร์ที่หน่วยงานจะดำเนินการตามที่

ปรากฏในช่องที่ (1)  โดยใช้หมายเลข 1- 7 เป็นเครื่องหมายแทนประเด็นยุทธศาสตร์ต่อไปนี้

- พัฒนาอนามัยแม่และเด็ก

- ลดปัจจัยเสี่ยงเด็กวัยเรียนและวัยรุ่น

- แก้ไขปัญหาโรคอ้วนคนไทย

- ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ

- พัฒนาชุมชนและท้องถิ่นน่าอยู่

- ประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ

- งานตามพันธกิจ

(3)   การดำเนินงาน

แผน  	ระบุเป้าหมายและหน่วยนับตามพจนานุกรมกิจกรรม กรมอนามัย ปี 2551

ผล  	ระบุผลการดำเนินงาน ให้สอดคล้องกับแผน

(4)   การใช้จ่ายงบประมาณ

งบประมาณที่ได้รับ      ระบุงบประมาณที่ได้รับทั้งหมด (งบดำเนินงาน งบลงทุน และงบเงินอุดหนุน กรณี

ที่เงินงบประมาณ เป็นงบลงทุนและงบเงินอุดหนุนให้ระบุในช่องหมายเหตุ)

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 รายโครงการ

ผลการใช้จ่าย                ระบุผลการใช้จ่ายจริงของรายโครงการ รายไตรมาส ณ ไตรมาสที่รายงาน

รวมผลการใช้จ่าย         ระบุผลการใช้จ่ายจริงเป็นยอดสะสม รายโครงการ

(5)  การใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

เงินบำรุง	ระบุผลการใช้จ่ายเงินบำรุงรายโครงการ รายไตรมาส ณ ไตรมาสที่รายงาน

(6)  ระยะเวลาการดำเนินงาน

แผน 		         ระบุเดือนและพ.ศ. ที่วางแผนให้โครงการแล้วเสร็จ

ผล 		         ระบุเดือนและพ.ศ. ที่โครงการแล้วเสร็จจริง

(7)  หมายเหตุ   ถ้ามีการแก้ไขโครงการ เช่น ชื่อเรื่อง จำนวนงบประมาณ  หรือมีการยกเลิกโครงการ ให้แจ้ง

มาในช่องหมายเหตุ

(8)   รวมงบประมาณ	ให้ระบุยอดรวมการใช้จ่ายงบประมาณ และ ยอมรวมการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

แบบ ผ. 01 - 3   สำหรับรายงานตัวชี้วัดด้านปริมาณของกิจกรรมหลักที่ 3   การพัฒนาศูนย์ศึกษาและวิจัย

การส่งเสริมสุขภาพ

(1)   โครงการ/กิจกรรม  ระบุจำนวนครุภัณฑ์การแพทย์ อาคาร ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ของกรมอนามัย  ที่ทุก

หน่วยงานดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

(2)   ประเด็นยุทธศาสตร์กรมอนามัย  (7 ประเด็น) ระบุประเด็นยุทธศาสตร์ที่หน่วยงานจะดำเนินการตามที่

ปรากฏในช่องที่ (1)  โดยใช้หมายเลข 1- 7 เป็นเครื่องหมายแทนประเด็นยุทธศาสตร์ต่อไปนี้

- พัฒนาอนามัยแม่และเด็ก

- ลดปัจจัยเสี่ยงเด็กวัยเรียนและวัยรุ่น

- แก้ไขปัญหาโรคอ้วนคนไทย

- ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ

- พัฒนาชุมชนและท้องถิ่นน่าอยู่

- ประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ

- งานตามพันธกิจ

(3)   การดำเนินงาน

แผน  	ระบุเป้าหมายและหน่วยนับตามพจนานุกรมกิจกรรม กรมอนามัย ปี 2551

ผล  	ระบุผลการดำเนินงาน ให้สอดคล้องกับแผน

(4)   การใช้จ่ายงบประมาณ

งบประมาณที่ได้รับ      ระบุงบประมาณที่ได้รับทั้งหมด (งบดำเนินงาน งบลงทุน และงบเงินอุดหนุน กรณี

ที่เงินงบประมาณ เป็นงบลงทุนและงบเงินอุดหนุนให้ระบุในช่องหมายเหตุ)

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 รายโครงการ

ผลการใช้จ่าย                ระบุผลการใช้จ่ายจริงของรายโครงการ รายไตรมาส ณ ไตรมาสที่รายงาน

รวมผลการใช้จ่าย         ระบุผลการใช้จ่ายจริงเป็นยอดสะสม รายโครงการ

(5)  การใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

เงินบำรุง	ระบุผลการใช้จ่ายเงินบำรุงรายโครงการ รายไตรมาส ณ ไตรมาสที่รายงาน

(6)  ระยะเวลาการดำเนินงาน

แผน 		         ระบุเดือนและพ.ศ. ที่วางแผนให้โครงการแล้วเสร็จ

ผล 		         ระบุเดือนและพ.ศ. ที่โครงการแล้วเสร็จจริง

(7)  หมายเหตุ   ถ้ามีการแก้ไขโครงการ เช่น ชื่อเรื่อง จำนวนงบประมาณ  หรือมีการยกเลิกโครงการ ให้แจ้ง

มาในช่องหมายเหตุ

(8)   รวมงบประมาณ	ให้ระบุยอดรวมการใช้จ่ายงบประมาณ และ ยอมรวมการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

แบบ ผ. 02 – 1   สำหรับรายงานตัวชี้วัดด้านปริมาณและคุณภาพของผลผลิตที่ 2 กิจกรรมที่ 1  การจัดซื้อนมผงเพื่อป้องกันการติดเชื้อ เอช ไอ วี  จากแม่สู่ลูก

(1)   โครงการ/กิจกรรม  ระบุชื่อโครงการที่จะดำเนินการ และกิจกรรมรองอ้างอิงตามพจนานุกรมกิจกรรม

กรมอนามัย ปี 2551

(2)   ประเด็นยุทธศาสตร์กรมอนามัย  (7 ประเด็น) ระบุประเด็นยุทธศาสตร์ที่หน่วยงานจะดำเนินการตามที่

ปรากฏในช่องที่ (1)  โดยใช้หมายเลข 1- 7 เป็นเครื่องหมายแทนประเด็นยุทธศาสตร์ต่อไปนี้

- พัฒนาอนามัยแม่และเด็ก

- ลดปัจจัยเสี่ยงเด็กวัยเรียนและวัยรุ่น

- แก้ไขปัญหาโรคอ้วนคนไทย

- ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ

- พัฒนาชุมชนและท้องถิ่นน่าอยู่

- ประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ

- งานตามพันธกิจ

(3)   การดำเนินงาน

แผน  	ระบุเป้าหมายและหน่วยนับตามพจนานุกรมกิจกรรม กรมอนามัย ปี 2551

ผล  	ระบุผลการดำเนินงาน ให้สอดคล้องกับแผน

(4)   การใช้จ่ายงบประมาณ

งบประมาณที่ได้รับ      ระบุงบประมาณที่ได้รับทั้งหมด (งบดำเนินงาน งบลงทุน และงบเงินอุดหนุน กรณี

ที่เงินงบประมาณ เป็นงบลงทุนและงบเงินอุดหนุนให้ระบุในช่องหมายเหตุ)

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 รายโครงการ

ผลการใช้จ่าย                ระบุผลการใช้จ่ายจริงของรายโครงการ รายไตรมาส ณ ไตรมาสที่รายงาน

รวมผลการใช้จ่าย         ระบุผลการใช้จ่ายจริงเป็นยอดสะสม ราย

(5)  การใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

เงินบำรุง	ระบุผลการใช้จ่ายเงินบำรุงรายโครงการ รายไตรมาส ณ ไตรมาสที่รายงาน

(6)  ระยะเวลาการดำเนินงาน

แผน 		         ระบุเดือนและพ.ศ. ที่วางแผนให้โครงการแล้วเสร็จ

ผล 		         ระบุเดือนและพ.ศ. ที่โครงการแล้วเสร็จจริง

(7)  หมายเหตุ   ถ้ามีการแก้ไขโครงการ เช่น ชื่อเรื่อง จำนวนงบประมาณ  หรือมีการยกเลิกโครงการ ให้แจ้ง

มาในช่องหมายเหตุ

(8)   รวมงบประมาณ	ให้ระบุยอดรวมการใช้จ่ายงบประมาณ และ ยอมรวมการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

แบบ ผ. 02 – 2   สำหรับรายงานตัวชี้วัดด้านปริมาณและคุณภาพของผลผลิตที่ 2 กิจกรรมที่ 2  แก้ไขปัญหามลพิษและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตจังหวัดระยอง

(1)   โครงการ/กิจกรรม  ระบุชื่อโครงการที่จะดำเนินการ และกิจกรรมรองอ้างอิงตามพจนานุกรมกิจกรรม

กรมอนามัย ปี 2551

(2)   ประเด็นยุทธศาสตร์กรมอนามัย  (7 ประเด็น) ระบุประเด็นยุทธศาสตร์ที่หน่วยงานจะดำเนินการตามที่

ปรากฏในช่องที่ (1)  โดยใช้หมายเลข 1- 7 เป็นเครื่องหมายแทนประเด็นยุทธศาสตร์ต่อไปนี้

- พัฒนาอนามัยแม่และเด็ก

- ลดปัจจัยเสี่ยงเด็กวัยเรียนและวัยรุ่น

- แก้ไขปัญหาโรคอ้วนคนไทย

- ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ

- พัฒนาชุมชนและท้องถิ่นน่าอยู่

- ประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ

- งานตามพันธกิจ

(3)   การดำเนินงาน

แผน  	ระบุเป้าหมายและหน่วยนับตามพจนานุกรมกิจกรรม กรมอนามัย ปี 2551

ผล  	ระบุผลการดำเนินงาน ให้สอดคล้องกับแผน

(4)   การใช้จ่ายงบประมาณ

งบประมาณที่ได้รับ      ระบุงบประมาณที่ได้รับทั้งหมด (งบดำเนินงาน งบลงทุน และงบเงินอุดหนุน กรณี

ที่เงินงบประมาณ เป็นงบลงทุนและงบเงินอุดหนุนให้ระบุในช่องหมายเหตุ)

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 รายโครงการ

ผลการใช้จ่าย                ระบุผลการใช้จ่ายจริงของรายโครงการ รายไตรมาส ณ ไตรมาสที่รายงาน

รวมผลการใช้จ่าย         ระบุผลการใช้จ่ายจริงเป็นยอดสะสม ราย

(5)  การใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

เงินบำรุง	ระบุผลการใช้จ่ายเงินบำรุงรายโครงการ รายไตรมาส ณ ไตรมาสที่รายงาน

(6)  ระยะเวลาการดำเนินงาน

แผน 		         ระบุเดือนและพ.ศ. ที่วางแผนให้โครงการแล้วเสร็จ

ผล 		         ระบุเดือนและพ.ศ. ที่โครงการแล้วเสร็จจริง

(7)  หมายเหตุ   ถ้ามีการแก้ไขโครงการ เช่น ชื่อเรื่อง จำนวนงบประมาณ  หรือมีการยกเลิกโครงการ ให้แจ้ง

มาในช่องหมายเหตุ

(8)   รวมงบประมาณ	ให้ระบุยอดรวมการใช้จ่ายงบประมาณ และ ยอมรวมการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

แบบ ผ. 03 – 1    สำหรับรายงานตัวชี้วัดด้านปริมาณของผลผลิตที่ 3 กิจกรรมที่ 2 การเผยแพร่

ประชาสัมพันธ์ด้วยสื่อสาธารณะ

(1)   โครงการ/กิจกรรม  ระบุชื่อโครงการที่จะดำเนินการ และกิจกรรมรองอ้างอิงตามพจนานุกรมกิจกรรม

กรมอนามัย ปี 2551

(2)   ประเด็นยุทธศาสตร์กรมอนามัย  (7 ประเด็น) ระบุประเด็นยุทธศาสตร์ที่หน่วยงานจะดำเนินการตามที่

ปรากฏในช่องที่ (1)  โดยใช้หมายเลข 1- 7 เป็นเครื่องหมายแทนประเด็นยุทธศาสตร์ต่อไปนี้

- พัฒนาอนามัยแม่และเด็ก

- ลดปัจจัยเสี่ยงเด็กวัยเรียนและวัยรุ่น

- แก้ไขปัญหาโรคอ้วนคนไทย

- ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ

- พัฒนาชุมชนและท้องถิ่นน่าอยู่

- ประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ

- งานตามพันธกิจ

(3)   การดำเนินงาน

แผน  	ระบุเป้าหมายและหน่วยนับตามพจนานุกรมกิจกรรม กรมอนามัย ปี 2551

ผล  	ระบุผลการดำเนินงาน ให้สอดคล้องกับแผน

(4)   การใช้จ่ายงบประมาณ

งบประมาณที่ได้รับ      ระบุงบประมาณที่ได้รับทั้งหมด (งบดำเนินงาน งบลงทุน และงบเงินอุดหนุน กรณี

ที่เงินงบประมาณ เป็นงบลงทุนและงบเงินอุดหนุนให้ระบุในช่องหมายเหตุ)

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 รายโครงการ

ผลการใช้จ่าย                ระบุผลการใช้จ่ายจริงของรายโครงการ รายไตรมาส  ณ ไตรมาสที่รายงาน

รวมผลการใช้จ่าย         ระบุผลการใช้จ่ายจริงเป็นยอดสะสม รายโครงการ

(5)  การใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

เงินบำรุง	ระบุผลการใช้จ่ายเงินบำรุงรายโครงการ รายไตรมาส ณ ไตรมาสที่รายงาน

(6)  ระยะเวลาการดำเนินงาน

แผน 		         ระบุเดือนและพ.ศ. ที่วางแผนให้โครงการแล้วเสร็จ

ผล 		         ระบุเดือนและพ.ศ. ที่โครงการแล้วเสร็จจริง

(7)  หมายเหตุ   ถ้ามีการแก้ไขโครงการ เช่น ชื่อเรื่อง จำนวนงบประมาณ  หรือมีการยกเลิกโครงการ ให้แจ้ง

มาในช่องหมายเหตุ

(8)   รวมงบประมาณ	ให้ระบุยอดรวมการใช้จ่ายงบประมาณ และ ยอมรวมการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

แบบ ผ. 03  - 2   สำหรับรายงานตัวชี้วัดด้านปริมาณของผลผลิตที่ 3 กิจกรรมที่ 2 การเพิ่มขีดความสามารถ

ของภาคีเครือข่าย

(1)   โครงการ/กิจกรรม  ระบุชื่อโครงการที่จะดำเนินการ และกิจกรรมรองอ้างอิงตามพจนานุกรมกิจกรรม

กรมอนามัย ปี 2551

(2)   ประเด็นยุทธศาสตร์กรมอนามัย  (7 ประเด็น) ระบุประเด็นยุทธศาสตร์ที่หน่วยงานจะดำเนินการตามที่

ปรากฏในช่องที่ (1)  โดยใช้หมายเลข 1- 7 เป็นเครื่องหมายแทนประเด็นยุทธศาสตร์ต่อไปนี้

- พัฒนาอนามัยแม่และเด็ก

- ลดปัจจัยเสี่ยงเด็กวัยเรียนและวัยรุ่น

- แก้ไขปัญหาโรคอ้วนคนไทย

- ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ

- พัฒนาชุมชนและท้องถิ่นน่าอยู่

- ประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ

- งานตามพันธกิจ

(3)   การดำเนินงาน

แผน  		ระบุเป้าหมายและหน่วยนับตามพจนานุกรมกิจกรรม กรมอนามัย ปี 2551

ผล  		ระบุผลการดำเนินงาน ให้สอดคล้องกับแผน

(4)   การใช้จ่ายงบประมาณ

งบประมาณที่ได้รับ      ระบุงบประมาณที่ได้รับทั้งหมด (งบดำเนินงาน งบลงทุน และงบเงินอุดหนุน กรณี

ที่เป็นเงินงบประมาณ เป็นงบลงทุนและงบเงินอุดหนุนให้ระบุในช่องหมายเหตุ)

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 รายโครงการ

ผลการใช้จ่าย                ระบุผลการใช้จ่ายจริงของรายโครงการ รายไตรมาส ณ ไตรมาสที่รายงาน

รวมผลการใช้จ่าย         ระบุผลการใช้จ่ายจริงเป็นยอดสะสม รายโครงการ

(5)  การใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

เงินบำรุง	ระบุผลการใช้จ่ายเงินบำรุงรายโครงการ รายไตรมาส ณ ไตรมาสที่รายงาน

(6)  ระยะเวลาการดำเนินงาน

แผน 		         ระบุเดือนและพ.ศ. ที่วางแผนให้โครงการแล้วเสร็จ

ผล 		         ระบุเดือนและพ.ศ. ที่โครงการแล้วเสร็จจริง

(7)  หมายเหตุ   ถ้ามีการแก้ไขโครงการ เช่น ชื่อเรื่อง จำนวนงบประมาณ  หรือมีการยกเลิกโครงการ ให้แจ้ง

มาในช่องหมายเหตุ

(8)   รวมงบประมาณ	ให้ระบุยอดรวมการใช้จ่ายงบประมาณ และ ยอมรวมการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ